97年度加強地方建設擴大內需補助計畫工作計畫書
 
一、 計畫名稱：嘉義巿路燈節能景觀照明計畫
二、 新提或續辦：■新興計畫 □延續計畫
三、 中央主管機關：經濟部
四、 計畫性質：□規劃設計     ■工程建設    □經營管理
五、 執行期程：
（一）     總期程：97年5月---97年12月
（二）     97年度期程：97年5月---97年12月
六、 計畫緣起：
（一）     計畫來源：為減緩地球暖化現象，更新舊有路燈，使用低耗電之燈具，並配合都巿發展需要，營造良好巿容景觀。
（二）     相關計畫概況：配合本巿重要道路人行環境改善計畫及重要聯外橋樑維修計畫，逐年向中央爭取經費配合改善。
七、 計畫目標：以低耗能、造型優美之景觀燈取代舊有燈桿，分年逐步改善道路橋樑景觀。
（一）     績效目標：將設置低耗能燈桿約800支，每年約可省電約30萬度。
（二）     工作目標：如期在年度內完成舊有燈桿更新，並改善巿容景觀。
八、 計畫內容：
（一）     內容簡介：配合本巿人行環境改善計畫及重要橋樑維修計畫，將各道路橋樑上之舊有路燈移除，保留原有路燈基座及地下管線等設施，重新裝上低耗能且燈桿造型優美之LED景觀燈。
（二）     工作項目：路燈桿拆除、LED景觀燈安裝及電力設施用品調整。
（三）     實施地點：廬山橋、華興橋、北興陸橋、嘉雄陸橋及博愛陸橋等五座橋樑，另世賢路、自由路、垂楊路、北港路及新民路等道路。
（四）     實施方法：將由本府自行設計發包。
九、營運管理：保固期滿後由本府自行維護管理。
十、預期成效：
（一）     益本分析：
	工作項目
	效益
	成本

	
	貨幣化
	數量化
	不可量化
	貨幣化
	數量化
	不可量化

	節省用電
	 
	30萬度/年
	 
	 
	60萬元
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
（二）     評估指標：依低耗能之LED燈具與水銀燈具耗能差異比較。
 
（三）     風險評估：國際金屬材料暴漲，電材價格波動較大，影響採購投標意願。
  十一、資源需求及財務方案：
（一） 預定進度
	時程
	累計預定
進度（％）
	累計預定
支用（千元）
	關鍵查核點

	97.07.31
	25%
	0
	發包完成

	97.09.30
	60%
	0
	工程進度達50%

	97.11.15
	90%
	0
	工程完工

	97.12.31
	100%
	20,000
	結算驗收完成


（二）     經費來源
	經費
	本(97)年度已核列預算額度
	本(97)年度擴大內需預算需求
	合計

	
	金額
	補助單位
	說明
	金額
	補助單位
	說明
	

	20,000千元
	 
	 
	 
	20,000
千元
	經濟部
	 
	20,000千元

	 
合計
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,000千元


 
（三）支用明細:新台幣貳仟萬元列為資本門，俟預算撥入，經議會同意後，施行路燈節能景觀照明計畫。
	
	
	
	
	單位：新臺幣元

	

	業務計畫及工作計畫
名稱與編號

	61020020401  充實經建業務設備－路燈裝設
	承辦單位
	工務局-土木工程科
	預算金額     3,480千元 
	充實經建業務設備｜路燈裝設

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	一.計畫內容：
	裝設本市轄區內路燈。
	

	二.預期成果：
	（一）增進都市照明及改善公共道路交通安全。
（二）有助於地方治安之維護。
	

	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	用途別科目
	單位
	數量
	單價
	預算數
	說明
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	合計
	
	　
	　
	　
	　
	3,480,000
	市款 3,480,000元
	

	0300設備及投資
	
	　
	　
	　
	　
	3,480,000
	市款 3,480,000元
	

	    0303公共建設及設施費
	　
	　
	　
	　
	3,480,000
	　
	

	　
	
	　
	ˉ年ˉ
	1ˉ
	3,480,000ˉ
	3,480,000
	路燈裝設費
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	工作項目
	細項說明
	經費分配
（千元）
	備註

	燈桿更新
	保留原有路燈桿基座,拆除舊有燈桿更新低耗能景觀路燈
	20,000千元
	 

	 
	 
	 
	 

	合計
	20,000千元
	 


 
十二、辦理機關與人員：
	計畫名稱
	單位
	姓名
	職稱
	電子信箱
	聯絡電話

	嘉義巿路燈節能景觀照明計畫
	工務處
土木工程科
	楊松樺
林秋隆
	科長
約僱人員
	Cycg225@ems.chiayi.gov.tw
	2286255


 
十三、附件：
     無
承辦單位:                 副主管:             單位主管:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



歲�出�計�畫�說�明 








