嘉義市美術館整體評估規劃事件表

| 時間 | 事件 |
| --- | --- |
| 93年3月9日 | 陳水扁總統蒞臨市立博物館揭幕典禮時公開允諾全額補助興建本市美術館 |
| 93年3月12日 | 檢陳執行計畫書乙份，函請文建會補助規劃費200萬元 |
| 93年3月16日 | 陳麗貞市長親自向陳郁秀主委積極爭取同意補助 |
| 93年3月17日 | 文建會93年3月17日文壹字第0931107862號函同意補助嘉義市美術館整體評估規劃案經費200萬元（規劃內容需涵括興建計畫可行性評估、促進民間參與文化建設可行性評估及先期規劃等課題） |
| 93年5月24日 | 本府以府授文展字第0930201747號函檢陳第1期款新台幣100萬元整領據乙紙。 |
| 93年5月27日 | 簽准本案採限制性招標及成立採購評選委員會 |
| 93年6月9日 | 本府以府授文展字第0930201950號函請文建會同意規劃期程能自93年6月起至94年12月底前完成規劃報告及成果。 |
| 93年6月23日 | 文建會93年6月23日文壹字第0931115138號函撥付本府帳戶裡。 |
| 93年7月2日 | 文建會93年7月2日文壹字第0931116689號函同意規劃期程至94年10月31日，但仍須於93年12月15日前檢送相關憑證到會辦理核銷。 |
| 93年7月13日 | 召開第1次評選會，修正招標文件。 |
| 93年8月6日 | 公開上網招標 |
| 93年8月23日 | 資格審，計有中華民國博物館學會（未通過）、皓宇工程顧問股份有限公司及高苑技術學院投標。 |
| 93年8月27日 | 召開第2次評選委員會（公開評選會）， 高苑技術學院取得優先議約權。 |
| 93年9月3日 | 與高苑技術學院簽約（簽約日） |
| 93年9月13日 | 送規劃計畫書 |
| 93年9月21日 | 核撥第1期款40萬元整 |
| 93年10月11日 | 簽准組成審查委員會審查本案 |
| 93年11月11日 | 「嘉義市美術館整體評估規劃案」 第1次座談會 |
| 93年11月17日 | 送期初報告書 |
| 93年12月1日 | 召開期初報告審查會議 |
| 93年12月3日 | 函文通知規劃單位通過期中報告審查。 （撥付第2期款60萬元整，逾期2日扣款4000元） |
| 93年12月27日 | 檢陳支出憑證、逾期支票及契約書至文建會辦理核銷事宜。 |
| 94年1月12日 | 規劃單位送期中報告書 |
| 94年1月18日 | 召開期中報告審查會（規劃案未獲通過） |
| 94年2月4日 | 「嘉義市美術館整體評估規劃案」 第2次座談會 |
| 94年2月18日 | 規劃單位將修正後期中報告書送審 |
| 94年3月3日 | 召開期中報告審查會（第2次） |
| 94年4月22日 | 規劃單位將期末報告書送審 |
| 94年5月5日 | 召開期末報告審查會（規劃單位未獲通過） |
| 94年5月10日 | 發文規劃單位於發文日之翌日起14日曆天提送修正後期末報告書送審 |
| 94年5月11日 | 檢送期末報告審查會會議記錄 |
| 94年5月24日 | 規劃單位將修正後期末報告書送審 |
| 94年6月16日 | 召開期末報告審查會（會議取消改書面審查） |
| 94年7月15日 | 規劃單位將修正後期末報告書送審（第2次） |
| 94年8月5日 | 召開修正後期末報告審查會 |
| 94年8月9日 | 發文規劃單位修正後期末報告書未獲通過 |
| 94年8月19日 | 規劃單位提送20份修正後期末報告報告書至本局 |
| 94年9月23日 | 函文規劃單位之修正後期末報告書已獲委員書面意見通過 |
| 94年10月12日 | 規劃單位將成果報告書（含光碟片）100份送本局 |
| 94年12月8日 | 檢送成果報告書（含光碟片）5份、契約書、支出憑證暨第二期款新台幣100萬元收據至文建會（府授文展字第0940202461號函） |